## 前言
任何理念都不能执着，执着易僵化，难免沦为形式主义。
学以致用，更要活学活用
乐琴

## 需求池
×××产品需求清单 | [13 empty] | 制表人： | 乐琴
[14 empty] | 制表时间： | 2016-12-25
序号 | 类型 | 需求条目(可选) | 需求描述 | 所属模块 | 需求来源 | 状态 | 重要性 | 紧急度 | 优先级 | 提出人 | 提出时间 | 产品负责人 | 版本计划 | 预期时间 | 商业价值 | 备注
1 | 新增功能 |  |  | 登录注册 | 竞品分析 | 已上线 | 重要 | 紧急 | High-3
2 | 功能优化 |  |  | 消息通知 | 战略规划 | 拒绝 | 一般 | 一般 | High-2
3 | 体验提升 |  |  | 交易模块 | 用户反馈 | 暂缓 | 不重要 | 不紧急 | High-1
4 | BUG修复 |  |  | 订单管理 | 市场调研 | 待确认 |  |  | Mid-3
5 | 其他 |  |  | 账户中心 | 内部反馈 | 待整理 |  |  | Mid-2
6 |  |  |  | 商品库 | 竞品分析 | 待开发 |  |  | Mid-1
7 |  |  |  | 客服模块 | 市场调研 |  |  |  | Low-3
8 |  |  |  | 其他 | 用户反馈 |  |  |  | Low-2
9 |  |  |  |  | 战略规划 |  |  |  | Low-1
10 |  |  |  |  | 内部反馈
11
12 | [5 empty] | 已上线
13 | [5 empty] | 暂缓
14 | [5 empty] | 已上线
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Note on A3: 乐琴: 需求量级高时，会用“编号”替代“序号”，本质上类似需求的ID
Note on P3: 乐琴: 不考虑实现的难易程度，仅从商业价值角度评估

## 版本管理
×××产品版本管理
阶段 | 版本号 | 版本描述 | 版本功能 | 关键变动 | 版本状态 | 上线时间 | 下线时间 | 项目地址 | 备注
Note on B2: 乐琴: 一般版本号为x.y.z的格式，其中xyz分别代表阿拉伯数字， x为主版本号，用于产品有重大更新时递增； y为次版本号，用于产品新增部分功能、模块，但没有大范围的修改时递增； z是修订版本号，用于产品修复bug或新增小功能时使用。 实际使用中可根据实情灵活一点。
Note on I2: VIP: 项目储存的URL

## 需求清单（版本）
×××产品××版本需求清单
序号 | 需求条目 | 需求描述 | 所属模块 | 优先级 | 产品负责人 | 备注
1 |  |  | 登录注册 | High-3 |  |  | 产品需求评审会准备的材料
2 |  |  | 消息通知 | High-2 |  |  | 左侧版本需求清单
3 |  |  | 交易模块 | High-1 |  |  | 逻辑图
4 |  |  | 订单管理 | Mid-3 |  |  | 功能结构图
5 |  |  | 账户中心 | Mid-2 |  |  | 低保真原型图
6 |  |  | 商品库 | Mid-1
7 |  |  | 客服模块 | Low-3
8 |  |  | 其他 | Low-2
9 |  |  |  | Low-1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on A3: 乐琴: 需求量级高时，会用“编号”替代“序号”，本质上类似需求的ID

## 需求变更表
需求变更申请表
项目名称 | 填写产品/项目的官方名称 |  | 项目编号 | 根据公司/团队规范填写编号
申请人 | 填写需求变更的发起人 |  | 申请时间 | yyyy-mm-dd
变更所处阶段 | □需求阶段 □概要设计阶段 □详细设计阶段 □研发阶段 □测试阶段 □发布阶段
变更内容 | 一事一表，最好保持一个表只说一个事情 填写由何变更为何，具体变更内容，变更所处的阶段
变更原因 | 填写具体变更原因、为何中途变更以及变更的必要性
影响分析 | 进度影响 | 填写该变更对项目进度造成的实际影响
| 变更分析 | 填写变更后对产品/项目带来的变化
评审意见 | 填写团队的评审意见，是否同意变更
|  |  |  | 产品负责人： | 签字
|  |  |  | 技术负责人： | 签字
|  |  |  | 评审时间： | yyyy-mm-dd
签批意见 | 填写公司领导的意见，是否同意变更
|  |  |  | 签批人： | 签字
|  |  |  | 签批时间： | yyyy-mm-dd

## 全局字典表
需求状态 | 需求来源 | 产品模块 | 重要性 | 紧急度 | 优先级 | 需求类型
拒绝 | 战略规划 | 登录注册 | 重要 | 紧急 | High-3 | 新增功能
暂缓 | 市场调研 | 消息通知 | 一般 | 一般 | High-2 | 功能优化
待确认 | 竞品分析 | 交易模块 | 不重要 | 不紧急 | High-1 | 体验提升
待整理 | 用户反馈 | 订单管理 |  |  | Mid-3 | BUG修复
待开发 | 内部反馈 | 账户中心 |  |  | Mid-2 | 其他
已上线 |  | 商品库 |  |  | Mid-1
|  | 客服模块 |  |  | Low-3
|  | 其他 |  |  | Low-2
Low-1
Note on B2: 乐琴: 不仅仅局限于该示例的需求状态，可以根据公司和团队情况灵活设定。
Note on D2: 乐琴: 不仅仅局限于该示例的需求来源，可以根据公司和团队情况灵活设定。
Note on F2: 乐琴: 不仅仅局限于该示例的产品模块，可以根据公司和团队情况灵活设定。
Note on D7: 乐琴: 内部反馈可以根据公司实际情况予以细分，比如： 运营反馈、测试部反馈、市场部反馈、领导建议、品牌部反馈等等。