## 甘特图(项目进度管理表)
| 一般用project软件或者在线项目管理软件，这里用excel讲解【注意冻结窗格的应用】 |  |  |  |  | TODAY | 2021-01-29 |  | 2016-12-01 | [5 empty] | 2017-01-01 | [30 empty] | 2017-02-01
| 序号 | 任务 | 资源(有谁来开发) | 开始时间 | 结束时间 | 工期 | 前置任务 | 进度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
-1459 | 0 | ×××iOS版项目进度管控 | 李雷 | 2016-12-26 | 2017-01-31 | 36 | / | x%
-1492 | 1 | 注册登录模块 |  | 2016-12-26 | 2016-12-29 | 3 | m | x%
-973 | 2 | 手机注册功能 | 韩梅梅 | yyyy/mm/dd | 2018-06-01 | n | m | x%
| 3 | 邮箱注册功能 | 小强 | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 4 | 游客自动登录功能 | 韩梅梅 | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 5 | 账号登录功能 | 小强 | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 6 | 忘记密码功能 | 小强 | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 7 | JOB2 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 8 | task1 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 9 | task2 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 10 | task3 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 11 | task4 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 12 | task5 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 13 | task6 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 14 | JOB3 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 15 | task1 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 16 | task2 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 17 | task3 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 18 | task4 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 19 | task5 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 20 | task6 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 21 | task7 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 22 | task8 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 23 | JOB4 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 24 | task1 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 25 | task2 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 26 | JOB5 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 27 | task1 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 28 | task2 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 29 | task3 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 30 | task4 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%

## 简版甘特图
项目 | 项目排期表（V1.0.0版本）
| 详细内容 | 11月 | [13 empty] | 12月
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 责任人
产品 | 需求讲解和细化 | [45 empty] | 张三
UI效果跟进
项目跟进
参与项目测试
需求验收
产品优化
产品上线
设计 | 首页设计 | [45 empty] | 李四
其他一级页面设计
首页二级页面设计
其他二级页面设计
设计标注也切图
设计规范
项目跟进和界面优化
前端 | 系统框架设计 | [45 empty] | 王五
主界面框架设计
一级页面开发（软件包1）
二级页面开发（软件包2）
联调与测试（全功能包）
bug修复和发版
后端 | 数据结构设计 | [45 empty] | 赵六
一级页面接口开发
二级页面接口开发
接口测试
接口联调
bug修复和发版
测试 | 需求了解和沟通 | [45 empty] | 刘七
测试用例撰写
UI界面熟悉
单元测试
预发布环境测试
生产环境测试

## 概略图
时间\角色 |  | UI | 前端（Android） | 前端（iOS） | 后端开发 | 运营 | 产品 | 测试
四 | 2014-06-12 | Android第一期效果图 | 1、系统框架 2、主界面框架 3、侧滑界面 6-23发布第一个版本 | 界面大体框架： 系统框架 主界面框架 登录页面 找回密码页面 接口联调 6-27发布版本 风险：月底前开发者账号可能不能申请成功，不能测试 | 接口文档撰写 | 后台功能点规划 | 1、优化方案 2、UI方案的确认 3、其他跟进 | 1、demo版本测试 2、测试卡测试 3、测试用例 4、压力测试准备
五 | 2014-06-13
六 | 2014-06-14 | Android第一期切图 |  |  | 服务器接口开发 1、短信验证码接口 2、注册接口 3、找回密码接口 4、头像接口 5、昵称接口
日 | 2014-06-15
一 | 2014-06-16
二 | 2014-06-17 | 1、iOS一期设计 2、iOS一期切图 |  |  |  | 1、运营点确定 2、积分政策描述 3、积分策略 4、其他运营工作 具体工作根据优先级 | 后台原型设计
三 | 2014-06-18
四 | 2014-06-19
五 | 2014-06-20
六 | 2014-06-21 | 1、Android二期设计 2、Android二期切图 3、iOS二期设计 |  |  | 1、定义第二期接口文档 2、开发第二期接口 3、评估运营后台 4、配合前端的调适 具体工作根据优先级 |  | 1、需求优化和变更 2、项目跟进 3、竞品分析 具体工作根据优先级
日 | 2014-06-22
一 | 2014-06-23 | [6 empty] | 1、相应版本的测试 2、跟进bug修复情况 3、测试报告 具体工作根据优先级
二 | 2014-06-24 |  | 1、登录界面 2、找回密码页面 3、接口联调 6-30发布一期完整版本
三 | 2014-06-25
四 | 2014-06-26
五 | 2014-06-27
六 | 2014-06-28 |  |  | bug修复
日 | 2014-06-29
一 | 2014-06-30

## 施工进度墙
今日实时进度墙(多用于敏捷式开发)
模块状态 执行人 | 待开发 | 开发中 | 待测试 | 测试中 | 测试通过
Adam
Bruce
Cindy
David
Eric
Felix
Gates
一般都是公司有一块白板做这事
责任人：Adam
需求：完成注册登录模块的开发
功能模块