## 项目进度管理表(即甘特图)
| 一般用project软件或者在线项目管理软件，这里用excel讲解【注意冻结窗格的应用】 |  |  |  |  | TODAY | 2021-01-27 |  | 2016-12-01 | [5 empty] | 2017-01-01 | [30 empty] | 2017-02-01
| 序号 | 任务 | 资源(有谁来开发) | 开始时间 | 结束时间 | 工期 | 前置任务 | 进度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
-1457 | 0 | ×××iOS版项目进度管控 | 李雷 | 2016-12-26 | 2017-01-31 | 36 | / | x%
-1490 | 1 | 注册登录模块 |  | 2016-12-26 | 2016-12-29 | 3 | m | x%
-971 | 2 | 手机注册功能 | 韩梅梅 | yyyy/mm/dd | 2018-06-01 | n | m | x%
| 3 | 邮箱注册功能 | 小强 | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 4 | 游客自动登录功能 | 韩梅梅 | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 5 | 账号登录功能 | 小强 | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 6 | 忘记密码功能 | 小强 | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 7 | JOB2 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 8 | task1 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 9 | task2 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 10 | task3 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 11 | task4 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 12 | task5 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 13 | task6 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 14 | JOB3 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 15 | task1 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 16 | task2 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 17 | task3 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 18 | task4 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 19 | task5 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 20 | task6 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 21 | task7 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 22 | task8 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 23 | JOB4 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 24 | task1 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 25 | task2 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 26 | JOB5 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 27 | task1 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 28 | task2 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 29 | task3 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%
| 30 | task4 |  | yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | n | m | x%

## 施工进度墙
今日实时进度墙(多用于敏捷式开发)
| 待开发 | 开发中 | 待测试 | 测试中 | 测试通过
Adam
Bruce
Cindy
David
Eric
Felix
Gates
一般都是公司有一块白板做这事
责任人：Adam
需求：完成注册登录模块的开发